## Resumen
Título del proyecto: Pokemon Legacy
Miembros del equipo
Nombre | Rol | Responsabilidad
Angelo | Product Owner
Rodrigo | Scrum Manager
Angelo | Scrum Team
Iván | Scrum Team
Rodrigo | Scrum Team
Sprints
Sprint | Fecha Prevista | Fecha Real | Velocidad | Meta | Conclusiones
Sprint 1 | 2025-10-27 | ? | ? | Configurar la base visual e interactiva básica del museo
Sprint 2 | 2025-11-24 | ? | ? | Enriquecer la experiencia con ambientación y contenido educativo
Descripción del contexto
Un museo que invita a futuros empleados a descubrir la historia, innovación y valores de The Pokémon Company, conectándolos con la esencia y legado de esta icónica franquicia

## Backlog Producto
ID | Nombre | Imp | Sprint | Estimado | Realizado | Estado | Notas
|  | 85 | 1 | 28
ID0001 | Como Usuario quiero que modelos 3D se carguen desde BBDD para tener una experiencia fluida | 100 | 1 | 13
ID0002 | Como Usuario quiero visualizar estatuas de pokémons y cartas para reconocer emblemas de la saga | 90 | 1 | 8
ID0003 | Como Usuario quiero interactuar con poké balls para sentirme inmerso en la experiencia | 80 | 1 | 5
ID0004 | Como Usuario quiero cada objeto escalado adecuadamente para poseer una percepción realista | 70 | 1 | 2
|  | 46 | 2 | 33
ID0005 | Como Usuario quiero visualizar cuadros que contextualicen la saga para entender su evolución | 80 | 2 | 8
ID0006 | Como Usuario quiero disponer de botones que reproduzcan música para ambientar la experiencia | 60 | 2 | 5
ID0007 | Como Usuario quiero iluminar estatuas, cuadros o pokéballs al acercarme para llamar mi atención | 40 | 2 | 5
ID0008 | Como Usuario quiero añadir panel interactivo con mini-quiz internacional para probar mis conocimientos | 30 | 2 | 13
ID0009 | Como Usuario quiero rotar poké balls mientras se reproduce música para crear un efecto atractivo | 20 | 2 | 2

## Pila-Sprint1
ID | Nombre | Estimado | Notas
61
ID0001 | Como Usuario quiero que modelos 3D se carguen desde BBDD para tener una experiencia fluida | 13
ID0001_T1 | Los modelos 3D se cargan dinámicamente desde la BBDD sin bloquear la interfaz | 4
ID0001_T2 | Tiempo de carga < 3 segundos en conexiones estándar | 3
ID0001_T3 | Soporte para formatos .fbx, .obj y texturas asociadas | 3
ID0001_T4 | Gestión de errores si un modelo no está disponible | 3
ID0002 | Como Usuario quiero visualizar estatuas de pokémons y cartas para reconocer emblemas de la saga | 8
ID002_T1 | Estatuas (Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle) y cartas se muestran en zonas designadas del museo | 4
ID002_T2 | Texturas en alta resolución | 2
ID002_T3 | Tooltip interactivo con nombre y generación del Pokémon/carta | 2
ID0003 | Como Usuario quiero interactuar con poké balls para sentirme inmerso en la experiencia | 5
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | 2
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido y partículas al acercarse | 1
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al llegar al suelo | 2
ID0004 | Como Usuario quiero cada objeto escalado adecuadamente para poseer una percepción realista | 2
ID004_T1 | Los objetos mantienen proporciones coherentes con el espacio del museo | 1
ID004_T2 | Escala ajustada automáticamente según distancia del usuario | 1
ID0005 | Como Usuario quiero visualizar cuadros que contextualicen la saga para entender su evolución | 8
ID005_T1 | Galería con línea de tiempo de la historia de Pokémon | 6
ID005_T2 | Tooltip interactivo con descripciones | 2
ID0006 | Como Usuario quiero disponer de botones que reproduzcan música para ambientar la experiencia | 5
ID006_T1 | Botones ubicados en zonas estratégicas | 3
ID006_T2 | Funcionalidad Play/Pause y control de volumen | 2
ID0007 | Como Usuario quiero iluminar estatuas, cuadros o pokéballs al acercarme para llamar mi atención | 5
ID007_T1 | Luces se encienden al acercarse a estatuas, cuadros o Poké Balls | 3
ID007_T2 | Efecto de atenuación (fade-in/fade-out) | 2
ID0008 | Como Usuario quiero añadir panel interactivo con mini-quiz internacional para probar mis conocimientos | 13
ID0008_T1 | Sistema de 4 preguntas basado en siluetas de Pokémon | 4
ID0008_T2 | Sistema de localización/internacionalización | 3
ID0008_T3 | Feedback visual y sistema de puntuación | 3
ID0008_T4 | Base de datos local y gestión de contenido | 3
ID0009 | Como Usuario quiero rotar poké balls mientras se reproduce música para crear un efecto atractivo | 2
ID0009_T1 | Las Poké Balls rotan automáticamente al reproducirse música | 1
ID0009_T2 | Velocidad de rotación sincronizada con el tempo | 0.5
ID0009_T3 | Efecto opcional de "flotar" en el aire | 0.5

## Diario-Restante
|  |  |  | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X
|  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14
Tareas pendientes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas de trabajo pendientes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2015-10-01: ESFUERZO
ID0001_T1 | Los modelos 3D se cargan dinámicamente desde la BBDD sin bloquear la interfaz | ?
ID0001_T2 | Tiempo de carga < 3 segundos en conexiones estándar | ?
ID0001_T3 | Soporte para formatos .fbx, .obj y texturas asociadas | ?
ID0001_T4 | Gestión de errores si un modelo no está disponible | ?
ID002_T1 | Estatuas (Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle) y cartas se muestran en zonas designadas del museo | ?
ID002_T2 | Texturas en alta resolución | ?
ID002_T3 | Tooltip interactivo con nombre y generación del Pokémon/carta | ?
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | ?
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido y partículas al acercarse | ?
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al llegar al suelo | ?
ID004_T1 | Los objetos mantienen proporciones coherentes con el espacio del museo | ?
ID004_T2 | Escala ajustada automáticamente según distancia del usuario | ?
ID005_T1 | Galería con línea de tiempo de la historia de Pokémon | ?
ID005_T2 | Tooltip interactivo con descripciones | ?
ID006_T1 | Botones ubicados en zonas estratégicas | ?
ID006_T2 | Funcionalidad Play/Pause y control de volumen | ?
ID007_T1 | Luces se encienden al acercarse a estatuas, cuadros o Poké Balls | ?
ID007_T2 | Efecto de atenuación (fade-in/fade-out) | ?
ID0008_T1 | Sistema de 4 preguntas basado en siluetas de Pokémon | ?
ID0008_T2 | Sistema de localización/internacionalización | ?
ID0008_T3 | Feedback visual y sistema de puntuación | ?
ID0008_T4 | Base de datos local y gestión de contenido | ?
ID0009_T1 | Las Poké Balls rotan automáticamente al reproducirse música | ?
ID0009_T2 | Velocidad de rotación sincronizada con el tempo | ?
ID0009_T3 | Efecto opcional de "flotar" en el aire | ?

## Diario-Realizado
|  |  |  | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X
|  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14
Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID | Nombre | Responable | Realizado | 2015-10-01: ESFUERZO
ID0001_T1 | Los modelos 3D se cargan dinámicamente desde la BBDD sin bloquear la interfaz | ?
ID0001_T2 | Tiempo de carga < 3 segundos en conexiones estándar | ?
ID0001_T3 | Soporte para formatos .fbx, .obj y texturas asociadas | ?
ID0001_T4 | Gestión de errores si un modelo no está disponible | ?
ID002_T1 | Estatuas (Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle) y cartas se muestran en zonas designadas del museo | ?
ID002_T2 | Texturas en alta resolución | ?
ID002_T3 | Tooltip interactivo con nombre y generación del Pokémon/carta | ?
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | ?
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido y partículas al acercarse | ?
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al llegar al suelo | ?
ID004_T1 | Los objetos mantienen proporciones coherentes con el espacio del museo | ?
ID004_T2 | Escala ajustada automáticamente según distancia del usuario | ?
ID005_T1 | Galería con línea de tiempo de la historia de Pokémon | ?
ID005_T2 | Tooltip interactivo con descripciones | ?
ID006_T1 | Botones ubicados en zonas estratégicas | ?
ID006_T2 | Funcionalidad Play/Pause y control de volumen | ?
ID007_T1 | Luces se encienden al acercarse a estatuas, cuadros o Poké Balls | ?
ID007_T2 | Efecto de atenuación (fade-in/fade-out) | ?
ID0008_T1 | Sistema de 4 preguntas basado en siluetas de Pokémon | ?
ID0008_T2 | Sistema de localización/internacionalización | ?
ID0008_T3 | Feedback visual y sistema de puntuación | ?
ID0008_T4 | Base de datos local y gestión de contenido | ?
ID0009_T1 | Las Poké Balls rotan automáticamente al reproducirse música | ?
ID0009_T2 | Velocidad de rotación sincronizada con el tempo | ?
ID0009_T3 | Efecto opcional de "flotar" en el aire | ?

## Burns
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 61 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14
Tiempo a Dedicar Diario |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
Tiempo Restante |  | 61 | 48.8 | 42.7 | 36.6 | 30.5 | 24.4 | 18.3 | 12.2 | 6.1 | 0

## Retrospectiva Sprint 1
¿QUÉ HA IDO BIEN EN LA INTERACCIÓN? | ¿QUÉ ES MEJORABLE? | ACCIONES DE MEJORA