## Resumen
Título del proyecto: Pokemon Legacy
Miembros del equipo
Nombre | Rol | Responsabilidad
Angelo | Product Owner
Rodrigo | Scrum Manager
Angelo | Scrum Team
Iván | Scrum Team
Rodrigo | Scrum Team
Sprints
Sprint | Fecha Prevista | Fecha Real | Velocidad | Meta | Conclusiones
Sprint 1 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 75% | Configurar la base visual e interactiva básica del museo | Obtener feedback para el siguiente sprint
Sprint 2 | 2025-11-24 | ? | ? | Enriquecer la experiencia con ambientación y contenido educativo
Descripción del contexto
Un museo que invita a futuros empleados a descubrir la historia, innovación y valores de The Pokémon Company, conectándolos con la esencia y legado de esta icónica franquicia

## Backlog Producto
ID | Nombre | Imp | Sprint | Estimado | Realizado | Estado | Notas
|  | 85 | 1 | 23 | 18 | 50%
ID0001 | Como Usuario quiero que modelos 3D se carguen desde GitHub para integrarlos en el proyecto | 100 | 1 | 10 | 12 | finished | Incompatibilidad de modelos + Creación de materiales para texturas problemáticas
ID0002 | Como Usuario quiero visualizar estatuas de pokémons y cartas para reconocer emblemas de la saga | 90 | 1 | 6 | 4 | not finished | Sobreestimación del tiempo disponible
ID0003 | Como Usuario quiero interactuar con poké balls para sentirme inmerso en la experiencia | 80 | 1 | 5 | 0 | not finished | Sobreestimación del tiempo disponible
ID0004 | Como Usuario quiero cada objeto escalado adecuadamente para poseer una percepción realista | 70 | 1 | 2 | 2 | finished
|  | 57 | 2 | 33 | 8 | 28.57%
ID0002 | Como Usuario quiero visualizar estatuas de pokémons y cartas para reconocer emblemas de la saga | 90 | 2 | 2 | 4 | finished
ID0003 | Como Usuario quiero interactuar con poké balls para sentirme inmerso en la experiencia | 80 | 2 | 5 | 4 | finished
ID0005 | Como Usuario quiero visualizar cuadros que contextualicen la saga para entender su evolución | 80 | 2 | 6 |  | not finished
ID0006 | Como Usuario quiero disponer de botones que reproduzcan música para ambientar la experiencia | 60 | 2 | 4 |  | not finished
ID0007 | Como Usuario quiero iluminar estatuas, cuadros o pokéballs al acercarme para llamar mi atención | 40 | 2 | 4 |  | not finished
ID0008 | Como Usuario quiero añadir panel interactivo con mini-quiz internacional para probar mis conocimientos | 30 | 2 | 10 |  | not finished
ID0009 | Como Usuario quiero rotar poké balls mientras se reproduce música para crear un efecto atractivo | 20 | 2 | 2 |  | not finished

## Pila-Sprint1
ID | Nombre | Estimado | Notas
49
ID0001 | Como Usuario quiero que modelos 3D se carguen desde repositorio público de GitHub | 10
ID0001_T1 | Configurar la carga de modelos desde GitHub | 4
ID0001_T2 | Integración en Unity | 4 | Incompatibilidad de modelos
ID0001_T3 | Gestión de errores y pruebas | 2 | Creación de materiales para texturas problemáticas
ID0002 | Como Usuario quiero visualizar estatuas de pokémons y cartas para reconocer emblemas de la saga | 6
ID002_T1 | Estatuas (Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle) y cartas se muestran en zonas designadas del museo | 4
ID002_T2 | Tooltip interactivo con nombre y generación del Pokémon/carta | 2
ID0003 | Como Usuario quiero interactuar con poké balls para sentirme inmerso en la experiencia | 5
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | 2
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido y partículas al acercarse | 1
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al llegar al suelo | 2
ID0004 | Como Usuario quiero cada objeto escalado adecuadamente para poseer una percepción realista | 2
ID004_T1 | Los objetos mantienen proporciones coherentes con el espacio del museo | 2
ID0005 | Como Usuario quiero visualizar cuadros que contextualicen la saga para entender su evolución | 6
ID005_T1 | Galería con línea de tiempo de la historia de Pokémon | 4
ID005_T2 | Tooltip interactivo con descripciones | 2
ID0006 | Como Usuario quiero disponer de botones que reproduzcan música para ambientar la experiencia | 4
ID006_T1 | Botones ubicados en zonas estratégicas | 2
ID006_T2 | Funcionalidad Play/Pause y control de volumen | 2
ID0007 | Como Usuario quiero iluminar estatuas, cuadros o pokéballs al acercarme para llamar mi atención | 4
ID007_T1 | Luces se encienden al acercarse a estatuas, cuadros o Poké Balls | 2
ID007_T2 | Efecto de atenuación (fade-in/fade-out) | 2
ID0008 | Como Usuario quiero añadir panel interactivo con mini-quiz internacional para probar mis conocimientos | 10
ID0008_T1 | Sistema de 4 preguntas basado en siluetas de Pokémon | 4
ID0008_T2 | Sistema de localización/internacionalización | 2
ID0008_T3 | Feedback visual y sistema de puntuación | 2
ID0008_T4 | Base de datos local y gestión de contenido | 2
ID0009 | Como Usuario quiero rotar poké balls mientras se reproduce música para crear un efecto atractivo | 2
ID0009_T1 | Las Poké Balls rotan automáticamente al reproducirse música | 1
ID0009_T2 | Velocidad de rotación sincronizada con el tempo | 0.5
ID0009_T3 | Efecto opcional de "flotar" en el aire | 0.5

## Diario-Restante
|  |  |  | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
 | time axis 2015-10-01 to 2015-11-24
Tareas pendientes |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas de trabajo pendientes |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2015-10-01: ESFUERZO
ID001_T1 | Configurar la carga de modelos desde GitHub | Scrum Team | 0 | 2015-10-13: 2; 2015-10-19: 2
ID001_T2 | Integración en Unity | Rodrigo | 0 | 2015-10-24: 4; 2015-10-25: 2
ID001_T3 | Gestión de errores y pruebas | Rodrigo | 0 | 2015-10-25: 2
ID002_T1 | Estatuas (Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle) y cartas se muestran en zonas designadas del museo | Iván | 0 | 2015-10-23: 4
ID002_T2 | Tooltip interactivo con nombre y generación del Pokémon/carta | Iván | 0 | 2015-10-26: 1; 2015-10-30: 2; 2015-10-31: 1
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | Angelo | 2
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido y partículas al acercarse | Angelo | 1
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al llegar al suelo | Angelo | 2
ID004_T1 | Los objetos mantienen proporciones coherentes con el espacio del museo | Scrum Team | 0 | 2015-10-25: 2
ID005_T1 | Galería con línea de tiempo de la historia de Pokémon | ? | 4
ID005_T2 | Tooltip interactivo con descripciones | ? | 2
ID006_T1 | Botones ubicados en zonas estratégicas | ? | 2
ID006_T2 | Funcionalidad Play/Pause y control de volumen | ? | 2
ID007_T1 | Luces se encienden al acercarse a estatuas, cuadros o Poké Balls | ? | 2
ID007_T2 | Efecto de atenuación (fade-in/fade-out) | ? | 2
ID008_T1 | Sistema de 4 preguntas basado en siluetas de Pokémon | ? | 4
ID008_T2 | Sistema de localización/internacionalización | ? | 2
ID008_T3 | Feedback visual y sistema de puntuación | ? | 2
ID008_T4 | Base de datos local y gestión de contenido | ? | 2
ID009_T1 | Las Poké Balls rotan automáticamente al reproducirse música | ? | 1
ID009_T2 | Velocidad de rotación sincronizada con el tempo | ? | 0.5
ID009_T3 | Efecto opcional de "flotar" en el aire | ? | 0.5

## Diario-Realizado
|  |  |  | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
 | time axis 2015-10-01 to 2015-11-24
Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Realizado |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID | Nombre | Responable | Realizado | 2015-10-01: ESFUERZO
ID001_T1 | Configurar la carga de modelos desde GitHub | Scrum Team | 4 | 2015-10-13: 2; 2015-10-19: 2
ID001_T2 | Integración en Unity | Rodrigo | 6 | 2015-10-24: 4; 2015-10-25: 2
ID001_T3 | Gestión de errores y pruebas | Rodrigo | 2 | 2015-10-25: 2
ID002_T1 | Estatuas (Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle) y cartas se muestran en zonas designadas del museo | Iván | 4 | 2015-10-23: 4
ID002_T2 | Tooltip interactivo con nombre y generación del Pokémon/carta | Iván | 4 | 2015-10-26: 1; 2015-10-30: 2; 2015-10-31: 1
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | Angelo | 0
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido y partículas al acercarse | Angelo | 0
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al llegar al suelo | Angelo | 0
ID004_T1 | Los objetos mantienen proporciones coherentes con el espacio del museo | Scrum Team | 2 | 2015-10-25: 2
ID005_T1 | Galería con línea de tiempo de la historia de Pokémon | ? | 0
ID005_T2 | Tooltip interactivo con descripciones | ? | 0
ID006_T1 | Botones ubicados en zonas estratégicas | ? | 0
ID006_T2 | Funcionalidad Play/Pause y control de volumen | ? | 0
ID007_T1 | Luces se encienden al acercarse a estatuas, cuadros o Poké Balls | ? | 0
ID007_T2 | Efecto de atenuación (fade-in/fade-out) | ? | 0
ID008_T1 | Sistema de 4 preguntas basado en siluetas de Pokémon | ? | 0
ID008_T2 | Sistema de localización/internacionalización | ? | 0
ID008_T3 | Feedback visual y sistema de puntuación | ? | 0
ID008_T4 | Base de datos local y gestión de contenido | ? | 0
ID009_T1 | Las Poké Balls rotan automáticamente al reproducirse música | ? | 0
ID009_T2 | Velocidad de rotación sincronizada con el tempo | ? | 0
ID009_T3 | Efecto opcional de "flotar" en el aire | ? | 0

## Burns
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 49 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24
Tiempo a Dedicar Diario |  | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
Tiempo Restante |  | 49 | 39.2 | 34.3 | 29.4 | 24.5 | 19.6 | 14.7 | 9.8 | 4.9 | 0 | -4.9 | -9.8 | -14.7 | -19.6 | -24.5 | -29.4 | -34.3 | -39.2 | -44.1 | -49 | -53.9 | -58.8 | -63.7 | -68.6 | -73.5 | -78.4 | -83.3 | -88.2 | -93.1 | -98 | -102.9 | -107.8 | -112.7 | -117.6 | -122.5 | -127.4 | -132.3 | -137.2 | -142.1 | -147 | -151.9 | -156.8 | -161.7 | -166.6 | -171.5 | -176.4 | -181.3 | -186.2 | -191.1 | -196 | -200.9

## Retrospectiva Sprint 1
¿QUÉ HA IDO BIEN EN LA INTERACCIÓN? | ¿QUÉ ES MEJORABLE? | ACCIONES DE MEJORA