## Resumen
Título del proyecto: Pokemon Legacy
Miembros del equipo
Nombre | Rol | Responsabilidad
Angelo | Product Owner | Define qué debe construirse y prioriza el backlog para maximizar el valor del producto
Rodrigo | Scrum Manager | Facilita el proceso Scrum, elimina impedimentos y ayuda al equipo a trabajar de forma efectiva
Angelo | Scrum Team | Construye el producto cumpliendo los objetivos del sprint con autonomía y colaboración
Iván | Scrum Team
Rodrigo | Scrum Team
Sprints
Sprint | Fecha Prevista | Fecha Real | Velocidad | Meta | Conclusiones
Sprint 1 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 24 | Configurar la base visual e interactiva básica del museo | Obtener feedback para el siguiente sprint
Sprint 2 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 37 | Enriquecer la experiencia con ambientación y contenido educativo | Finalización exitosa del proyecto
Descripción del contexto
Un museo que invita a futuros empleados a descubrir la historia, innovación y valores de The Pokémon Company, conectándolos con la esencia y legado de esta icónica franquicia

## Backlog Producto
ID | Nombre | Imp | Sprint | Estimado | Realizado | Estado | Notas
|  | 85 | 1 | 24 | 31 | 50%
ID0001 | Como Usuario quiero que modelos 3D se carguen desde GitHub para facilitar un repositorio | 100 | 1 | 10 | 12 | finished | Incompatibilidad de modelos + Creación de materiales para texturas problemáticas
ID0002 | Como Usuario quiero visualizar estatuas de pokémons, objetos y cartas para reconocer emblemas de la saga | 90 | 1 | 7 | 12 | not finished | Sobreestimación del tiempo disponible
ID0003 | Como Usuario quiero interactuar con poké balls para sentirme inmerso en la experiencia | 80 | 1 | 5 | 3 | not finished | Sobreestimación del tiempo disponible
ID0004 | Como Usuario quiero cada objeto escalado adecuadamente para poseer una percepción realista | 70 | 1 | 2 | 4 | finished
|  | 63 | 2 | 37 | 31 | 100%
ID0002 | Como Usuario quiero visualizar estatuas de pokémons, objetos y cartas para reconocer emblemas de la saga | 90 | 1 | 5 | 4 | finished
ID0003 | Como Usuario quiero interactuar con poké balls para sentirme inmerso en la experiencia | 80 | 1 | 5 | 6 | finished
ID0005 | Como Usuario quiero visualizar cuadros que contextualicen la saga para entender su evolución | 80 | 2 | 5 | 4 | finished
ID0006 | Como Usuario quiero disponer de un botón que reproduzca música para ambientar la experiencia | 60 | 2 | 7 | 6 | finished
ID0007 | Como Usuario quiero iluminar estatuas al acercarme para llamar mi atención | 40 | 2 | 5 | 4 | finished
ID0008 | Como Usuario quiero añadir mini-quiz internacional para probar mis conocimientos | 30 | 2 | 10 | 7 | finished

## Pila-Sprint1
ID | Nombre | Estimado | Notas
24
ID001 | Como Usuario quiero que modelos 3D se carguen desde GitHub para facilitar un repositorio | 10
ID001_T1 | Configurar la carga de modelos desde GitHub | 3
ID001_T2 | Integración en Unity | 5 | Incompatibilidad de modelos
ID001_T3 | Gestión de errores y pruebas | 2 | Creación de materiales para texturas problemáticas
ID002 | Como Usuario quiero visualizar estatuas de pokémons, objetos y cartas para reconocer emblemas de la saga | 7
ID002_T1 | Estatuas (Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle), objetos y cartas se muestran en zonas designadas del museo | 5
ID002_T2 | Tooltip interactivo con nombre y descripción del Pokémon/objeto/carta | 2
ID003 | Como Usuario quiero interactuar con poké balls para sentirme inmerso en la experiencia | 5
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | 2
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido y partículas | 1
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al llegar al suelo | 2
ID004 | Como Usuario quiero cada objeto escalado adecuadamente para poseer una percepción realista | 2
ID004_T1 | Los objetos mantienen proporciones coherentes con el espacio del museo | 2

## Diario-Restante-Sprint1
|  |  |  | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27
Tareas pendientes |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4
Horas de trabajo pendientes |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2025-10-01: ESFUERZO
ID001_T1 | Configurar la carga de modelos desde GitHub | Scrum Team | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID001_T2 | Integración en Unity | Rodrigo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID001_T3 | Gestión de errores y pruebas | Rodrigo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T1 | Estatuas (Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle), objetos y cartas se muestran en zonas designadas del museo | Iván | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
ID002_T2 | Tooltip interactivo con nombre y descripción del Pokémon/objeto/carta | Iván | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | Angelo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido y partículas | Angelo | 1 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-27
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al llegar al suelo | Angelo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ID004_T1 | Como Usuario quiero cada objeto escalado adecuadamente para poseer una percepción realista | Scrum Team | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0

## Diario-Realizado-Sprint1
|  |  |  | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
|  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27
Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 31
Realizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1
ID | Nombre | Responable | Realizado | 2025-10-01: ESFUERZO
ID001_T1 | Configurar la carga de modelos desde GitHub | Scrum Team | 4 | 2025-10-06: 2; 2025-10-13: 2
ID001_T2 | Integración en Unity | Rodrigo | 6 | 2025-10-17: 4; 2025-10-18: 2
ID001_T3 | Gestión de errores y pruebas | Rodrigo | 2 | 2025-10-20: 2
ID002_T1 | Estatuas (Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle), objetos y cartas se muestran en zonas designadas del museo | Iván | 8 | 2025-10-18: 4; 2025-10-25: 4
ID002_T2 | Tooltip interactivo con nombre y descripción del Pokémon/objeto/carta | Iván | 4 | 2025-10-20: 1; 2025-10-25: 2; 2025-10-27: 1
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | Angelo | 3 | 2025-10-20: 1; 2025-10-25: 2
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido y partículas | Angelo | 0
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al llegar al suelo | Angelo | 0
ID004_T1 | Como Usuario quiero cada objeto escalado adecuadamente para poseer una percepción realista | Scrum Team | 4 | 2025-10-19: 2; 2025-10-25: 2

## Burns-Sprint1
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27
Tiempo a Dedicar Diario |  | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889
Tiempo Restante |  | 24 | 22.2222 | 21.3333 | 20.4444 | 19.5556 | 18.6667 | 17.7778 | 16.8889 | 16 | 15.1111 | 14.2222 | 13.3333 | 12.4444 | 11.5556 | 10.6667 | 9.7778 | 8.8889 | 8 | 7.1111 | 6.2222 | 5.3333 | 4.4444 | 3.5556 | 2.6667 | 1.7778 | 0.88889 | 0

## Retrospectiva Sprint 1
¿QUÉ HA IDO BIEN EN LA INTERACCIÓN? | ¿QUÉ ES MEJORABLE? | ACCIONES DE MEJORA
Hemos implementado gran parte de la funcionalidad prevista en las hu's | Estimación del tiempo | A la hora de estimar tener en cuenta que no estamos demasiado familiarizados con Unity
Hemos logrado una buena capacidad de trabajo | Gestión de conflictos en Plastic SCM | Aprender más sobre Plastic SCM
Priorizar funcionalidades sobre visuales

## Pila-Sprint2
ID | Nombre | Estimado | Notas
37
ID002 | Como Usuario quiero visualizar estatuas de pokémons, objetos y cartas para reconocer emblemas de la saga | 5
ID002_T1 | Tooltip interactivo con nombre y descripción del Pokémon/objeto/carta | 5
ID003 | Como Usuario quiero interactuar con poké balls para sentirme inmerso en la experiencia | 5
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | 2
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido al colisionar con una superficie | 1
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al colisionar con una superficie | 2
ID005 | Como Usuario quiero visualizar cuadros que contextualicen la saga para entender su evolución | 5
ID005_T1 | Galería con línea de tiempo de la historia de Pokémon | 5
ID006 | Como Usuario quiero disponer de un botón que reproduzca música para ambientar la experiencia | 7
ID006_T1 | Botón ubicado en zona estratégica | 2
ID006_T2 | Funcionalidad Play/Pause y control de volumen | 5
ID007 | Como Usuario quiero iluminar estatuas al acercarme para llamar mi atención | 5
ID007_T1 | Luces se encienden al acercarse a estatuas | 3
ID007_T2 | Efecto de atenuación (fade-in/fade-out) | 2
ID008 | Como Usuario quiero añadir mini-quiz internacional para probar mis conocimientos | 10
ID008_T1 | Sistema de preguntas basado en siluetas de Pokémon | 3
ID008_T2 | Sistema de localización/internacionalización | 2
ID008_T3 | Feedback visual | 5

## Diario-Restante-Sprint2
|  |  |  | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
|  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24
Tareas pendientes |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Horas de trabajo pendientes |  |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2025-10-28: ESFUERZO
ID002_T1 | Tooltip interactivo con nombre y descripción del Pokémon/objeto/carta | Iván | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | Angelo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido al colisionar con una superficie | Angelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al colisionar con una superficie | Angelo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID005_T1 | Galería con línea de tiempo de la historia de Pokémon | Rodrigo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID006_T1 | Botón ubicado en zona estratégica | Rodrigo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID006_T2 | Funcionalidad Play/Pause y control de volumen | Angelo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID007_T1 | Luces se encienden al acercarse a estatuas | Iván | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID007_T2 | Efecto de atenuación (fade-in/fade-out) | Iván | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID008_T1 | Sistema de preguntas basado en siluetas de Pokémon | Iván | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
ID008_T2 | Sistema de localización/internacionalización | Iván | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
ID008_T3 | Feedback visual | Iván | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0

## Diario-Realizado-Sprint2
|  |  |  | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
|  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24
Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 31
Realizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
ID | Nombre | Responable | Realizado | 2025-10-28: ESFUERZO
ID002_T1 | Tooltip interactivo con nombre y descripción del Pokémon/objeto/carta | Iván | 4 | 2025-10-31: 2; 2025-11-07: 2
ID003_T1 | Las Poké Balls se pueden coger y lanzar | Angelo | 2 | 2025-10-31: 2
ID003_T2 | Las Poké Balls emiten sonido al colisionar con una superficie | Angelo | 1 | bar: 2025-11-01
ID003_T3 | Se reproduce una animación de "apertura" al colisionar con una superficie | Angelo | 3 | bar: 2025-11-01; 2025-11-03; 2025-11-17
ID005_T1 | Galería con línea de tiempo de la historia de Pokémon | Rodrigo | 4 | 2025-11-08: 4
ID006_T1 | Botón ubicado en zona estratégica | Rodrigo | 1 | bar: 2025-11-08
ID006_T2 | Funcionalidad Play/Pause y control de volumen | Angelo | 5 | 2025-11-10: 3; 2025-11-13: 2
ID007_T1 | Luces se encienden al acercarse a estatuas | Iván | 3 | 2025-11-10: 2; 2025-11-14: 1
ID007_T2 | Efecto de atenuación (fade-in/fade-out) | Iván | 1 | bar: 2025-11-14
ID008_T1 | Sistema de preguntas basado en siluetas de Pokémon | Iván | 3 | 2025-11-17: 1; 2025-11-21: 0.5; 2025-11-24: 1.5
ID008_T2 | Sistema de localización/internacionalización | Iván | 1 | 2025-11-21: 0.5; 2025-11-24: 0.5
ID008_T3 | Feedback visual | Iván | 3 | 2025-11-17: 1; 2025-11-24: 2

## Burns-Sprint2
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 37 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24
Tiempo a Dedicar Diario |  | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214
Tiempo Restante |  | 37 | 34.3571 | 33.0357 | 31.7143 | 30.3929 | 29.0714 | 27.75 | 26.4286 | 25.1071 | 23.7857 | 22.4643 | 21.1429 | 19.8214 | 18.5 | 17.1786 | 15.8571 | 14.5357 | 13.2143 | 11.8929 | 10.5714 | 9.25 | 7.9286 | 6.6071 | 5.2857 | 3.9643 | 2.6429 | 1.3214 | 0

## Retrospectiva Sprint 2
¿QUÉ HA IDO BIEN EN LA INTERACCIÓN? | ¿QUÉ ES MEJORABLE? | ACCIONES DE MEJORA
Hemos logrado finalizar el proyecto exitosamente | Mayor comunicación mediante reuniones | Planificar con más frecuencia reuniones
Hemos logrado una óptima capacidad de trabajo | Mejor compresión de la teoría | Proactividad en la realización del proyecto
Hemos planificado y priorizado las tareas correctamente | Mayor exploración de Unity | Ampliar e investigar posibles funcionalidades del proyecto
Hemos mejorado en la gestión de conflictos | Mayor obtención de feedback